## FrontOffice
liste à faire |  | fonctionnalité | personne | estimation | durée | check
preparation docker | Metier | mise en œuvre conteneur docker | Vallinah | 60 | 90
creation template | Affichage | creation template(modele form, table , graphe ) | Kiady | 300 | 400
preparation docker | Metier | mise en œuvre conteneur docker | Kiady | 60 | 90
preparation docker | Metier | mise en œuvre conteneur docker | Fy | 60 | 90
preparation docker | Metier | mise en œuvre conteneur docker | Ny Antsa | 60 | 90
inscription | Affichage | Formulaire insertion user | Vallinah | 10 | 15
inscription | Affichage | Formulaire insertion de code pin | Vallinah | 10 | 25
inscription | Metier | Fonction pour prendre le formulaire | Fy | 20 | 25
inscription | Metier | Envoi des données a l'UsersController | Fy | 20 | 25
inscription | Metier | Envoi code pin recu | Fy | 20 | 25
inscription | Metier | Verification code pin | Fy | 20 | 20
connexion | Affichage | Formulaire login user | Kiady | 20 | 20
connexion | Affichage | Formulaire insertion de code pin | Kiady | 20 | 22
connexion | Metier | Fonction pour prendre le formulaire | Kiady | 20 | 22
connexion | Metier | Envoi des données a l'UsersController | Kiady | 20 | 25
connexion | Metier | Envoi code pin recu | Ny Antsa | 10 | 25
connexion | Metier | Verification code pin | Ny Antsa | 25 | 20
connexion | Metier | Envoi mail en cas de nombre de tentative max atteint | Ny Antsa | 25 | 16
connexion | Metier | Desactivation compte | Ny Antsa | 25 | 23
connexion | Metier | Activation compte | Ny Antsa | 25 | 23
connexion | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 60 | 60
profil | Affichage | Formulaire update | Fy | 10 | 20
profil | Affichage | Affichage information user | Fy | 10 | 10
profil | Metier | Fonction getUserById : userController | Ny Antsa | 10 | 5
profil | Metier | Fonction update | Ny Antsa | 10 | 12
profil | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 50 | 40
porte feuille | Affichage | Liste cryptomonnaie | Vallinah | 10 | 18
porte feuille | Metier | Fonction liste crypto par IdUser | Vallinah | 10 | 30
fond | Affichage | Liste historique depot / retrait | Fy | 10 | 20
fond | Affichage | Total Fond | Fy | 10 | 20
fond | Metier | Fonction liste depot et retrait par IdUser | Fy | 10 | 20
fond | Metier | Fonction calcul fond | Fy | 10 | 20
fond | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 30 | 20
cours en temps réel | Affichage | liste crypto avec cours en temps reel | Ny Antsa | 20 | 20
cours en temps réel | Affichage | Appel fonction get liste crypto | Ny Antsa | 30 | 30
cours en temps réel | Metier | Fonction random valeur cours | Ny Antsa | 30 | 40
cours en temps réel | Metier | Fonction mise a jours affichage | Ny Antsa | 30 | 40
cours en temps réel | Integration | integration(template) | Fy | 30 | 25
achat cryptomonnaie | Affichage | Liste Crypto en vente | Vallinah | 25 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction get Crypto en vente | Vallinah | 20 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction get Cours by IdCrypto en temps reel | Vallinah | 20 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction Ajout retrait | Ny Antsa | 12 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction ajout depot | Ny Antsa | 10 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Verirfication suffisance fond acheteur | Fy | 10 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction ajouter fond vendeur | Fy | 10 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction validation mail | Fy | 10 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction verification code pin | Fy | 20 | 25
achat cryptomonnaie | Metier | Fonction ajout crypto dans Portefeuille | Fy | 10 | 25
achat cryptomonnaie | Integration | integration(template) | Vallinah | 40 | 25
connexion | Metier | integration | Kiady | 75 | 80
vente cryptomonnaie | Affichage | Liste crypto avec option vendre | Kiady | 15 | 25
évolution graphique du cryptomonnaie | Affichage | Chart Graphique | Kiady | 10 | 15
évolution graphique du cryptomonnaie | Metier | Appel fonction get liste crypto par date heure par idCrypto | Kiady | 40 | 50
évolution graphique du cryptomonnaie | Integration | integration(template) | Ny Antsa | 40 | 60
login | Affichage | formulaire de login | Kiady | 40 | 60
login | Metier | testLogin | Kiady | 40 | 60
validation depot | Affichage | liste des depots non valider avec bouton valider | Vallinah | 40 | 60
validation depot | Metier | prende la liste des depots non valider | Vallinah | 40 | 45
validation depot | Metier | insertion depot dans firebase | Vallinah | 40 | 45
validation depot | Metier | valider depot | Vallinah | 40 | 30
validation depot | Metier | envoie notification en temps reel d'une operation | Vallinah | 40
validation retrait | Affichage | liste des retraits non valider avec bouton valider | Vallinah | 40 | 20
validation retrait | Metier | prende la liste des retrait non valider | Vallinah | 40 | 20
validation retrait | Metier | valider retrait | Vallinah | 40 | 145
validation retrait | Metier | insertion retrait dans firebase | Vallinah | 40 | 65
validation retrait | Metier | envoie notification en temps reel d'une operation | Vallinah | 40
validation achat | Affichage | liste des achats non valider avec bouton valider | Ny Antsa | 40 | 23
validation achat | Metier | prende la liste des achats non valider | Ny Antsa | 40 | 60
validation achat | Metier | valider achat | Ny Antsa | 40 | 50
validation achat | Metier | ajout du crypto au portefeuille | Ny Antsa | 40 | 60
validation achat | Metier | mise a jour achat dans firebase (validite d'achat :true) | Ny Antsa | 50 | 75
validation achat | Metier | ajout au depot | Ny Antsa | 40 | 60
validation vente | Affichage | liste des vente non valider avec bouton valider | Kiady | 40 | 20
validation vente | Metier | prende la liste des ventes non valider | Kiady | 40 | 15
validation vente | Metier | valider vente | Kiady | 40 | 45
validation vente | Metier | enlever le crypto au portefeuille | Kiady | 40 | 60
validation vente | Metier | mise a jour vente dans firebase(validite vente:true) | Kiady | 40 | 67
validation vente | Metier | ajout au retrait | Kiady | 40 | 25
historique | Affichage | historique des depots et retraits avec filtre date et heure | Fy | 40 | 25
historique | Metier | prendre le profil de chaque utilisateurs | Fy | 40 | 90
historique | Metier | prendre l'historique de depot et retrait par idUtilisateur | Fy | 40 | 64
filtre crypto utilisateur | Affichage | liste des crypto utilisateurs avec filtre par crypto et utilisateur | Fy | 40 | 45
filtre crypto utilisateur | Affichage | prendre la liste des utilisateurs et leurs crypto | Fy | 40 | 45
filtre crypto utilisateur | Metier | prendre la liste des utilisateurs | Fy | 40 | 30
filtre crypto utilisateur | Metier | prendre la liste des crypto | Fy | 40 | 20
filtre crypto utilisateur | Metier | filtrer par utilisateurs et crypto | Fy | 40 | 60
filtre crypto utilisateur | Metier | integration(admin) | Fy | 60 | 120
connexion | Affichage | page de login | Ny Antsa | 120 | 35
connexion | Affichage | insertion PIN | Ny Antsa | 120 | 45
connexion | Metier | synchronisation docker et firebase | Ny Antsa | 120 | 25
connexion | Metier | appel API pour testLogin | Ny Antsa | 120 | 26
connexion | Metier | envoie notification | Ny Antsa | 120
connexion | Metier | appel API pour validation PIN | Ny Antsa | 120 | 12
modification image de profil | Affichage | page de profil | Fy | 120 | 145
modification image de profil | Affichage | prendre photo | Ny Antsa | 120 | 60
modification image de profil | Metier | prendre profil | Ny Antsa | 120 | 65
modification image de profil | Metier | changer photo | Ny Antsa | 120 | 26
modification image de profil | Metier | envoi url image dans firebase | Kiady | 60 | 45
modification image de profil | Metier | appel API pour changer photo | Ny Antsa | 120 | 100
modification image de profil | Metier | hebergement image | Ny Antsa | 90 | 45
modification image de profil | Metier | appel API pour prendre profil | Vallinah | 120 | 90
cours en temps réel | Affichage | afficher le graphe d'historique d'evolution | Fy | 145 | 100
cours en temps réel | Affichage | liste crypto avec cours en temps reel | Vallinah | 120 | 30
cours en temps réel | Affichage | Appel fonction get liste crypto | Vallinah | 120 | 15
cours en temps réel | Metier | Fonction random valeur cours | Vallinah | 120 | 23
cours en temps réel | Metier | Fonction mise a jours affichage | Vallinah | 120 | 200
cours en temps réel | Metier | integration(template) | Fy | 90 | 100
gestion favoris | Affichage | affichage etoiles pour les crypo favoris | Vallinah | 120 | 45
gestion favoris | Metier | ajout crypto dans la liste des favoris | Vallinah | 120 | 30
gestion favoris | Metier | enlever des cryptos dans la liste des favoris | Vallinah | 120 | 15
cours en temps réel | Integration | integration(template) | Kiady | 120 | 120
notification | Affichage | notification des utilisateurs | Kiady | 120
notification | Metier | envoi notification en cas de validation operation admin | Kiady | 120
notification | Metier | envoi notification pour les favoris mis en vente | Kiady | 120
notification | Metier | recevoir des notifactions | Kiady | 120
creation apk | Metier | creation apk | Vallinah | 300 | 250
notification | Affichage | afficher la notifacation | Kiady | 80
notification | Affichage | detail notification | Kiady | 60
notification | Metier | creation notification selon operation | Kiady | 60
notification | Metier | envoi automatique de notification | Kiady | 60
notification | Metier | synchronisation docker et firebase | Fy | 60
notification | Metier | integration notifiaction | Kiady | 20
Nom | Heure |  | Total(fini) | estimation
Ny Antsa | 1401 |  | 1401
Vallinah | 1291 |  | 1291
Fy | 1289 |  | 1289
Kiady | 1221 |  | 1221
|  | TOTAL | 5202 | 6832

## BackOffice
liste à faire | fonctionnalité | personne | estimation | durée | check

## Mobile
liste à faire | fonctionnalité | personne | estimation | durée | check